## Sheet1
模块 | 功能 | 子功能 | 评估 |  | 天/人力 | 备注说明
|  |  | 开始时间 | 结束时间
系统框架 | 系统框架 | 搭建表、模块菜单、账号权限配置 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 1 | close
通关管理 | 企业端->通关信息 | 所有业务线 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 1 | close
备案管理 | 企业端->备案信息 | 查询，申报要素选择 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2 | 申报要素选择 未做
|  | 新增申请、删除申请 | 2017-02-27 | 2017-03-01 | 3
|  | 变动申请、成品单耗 | 2017-03-02 | 2017-03-06 | 3
|  | 申请表打印 | 2017-03-07 | 2017-03-09 | 3
| 企业端->申报数量 | 查询统计 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 1
|  | 明细展示 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 1
| 报关行->备案受理 | 查询 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 1
|  | 受理 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 1
委托管理 | 企业端->委托任务 | 查询、新增 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2
|  | 修改、提交申请 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2
| 报关行->委托任务 | 查询 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 1
常用工具 | 收藏信息 | 配置 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 1
|  | 查询 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 1
业务管理 | 订单跟踪 | 空运进出口 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2
|  | 海运进出口 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2
备注：以上仅作开发参考计划安排
中间插入：客户服务-》委托服务，两个功能，其中打印条码2/27~3/2
1、数据加载滚动条，头尾不动，内容动
2、账册信息要加上账册的启用禁用
3、成品单耗的信息输入项目要自动带出下拉列表