## Sheet1
模块 | 功能 | 子功能 | 评估 |  | 天/人力 | 状态 | 优先级 | 备注说明
|  |  | 开始时间 | 结束时间
系统框架 | 系统框架 | 搭建表、模块菜单、账号权限配置 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 1 | close
通关管理 | 企业端->通关信息 | 所有业务线 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 1 | close
委托服务 | 报关行->委托服务 | 导入excel产生报表 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 1 | close
|  | 打印条码 | 2017-02-27 | 2017-03-02 | 1 | close
备案管理 | 企业端->备案信息 | 查询 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2 | close |  | 分四个页签，生效中的，申请记录
|  | 申报要素选择、成品单耗 | 2017-02-27 | 2017-03-02 | 4 | close |  | 需根据备案关区+HS编码根据编号拆分生成申报要素控件
|  | 新增申请、删除申请 | 2017-03-03 | 2017-03-10 | 6 | close
|  | 申请表打印 | 2017-03-06 | 2017-03-09 | 4 | close |  | 网页局部打印：每一页都需要表头；成品需要有两类表格
|  | 变动申请 | 2017-03-13 | 2017-03-15 | 3 | close |  | 对现有备案信息才可以申请，并且申请中的不可以重复申请
|  | 账册信息要加上账册的启用禁用 成品单耗的信息输入项目要自动带出下拉列表 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2 | on-going | 1 | 何桂勤
| 企业端->申报数量 | 查询统计 |  |  | 1 | waiting | 4 | 何桂勤
|  | 明细展示 |  |  | 1 | waiting | 5 | 何桂勤
| 报关行->备案受理 | 查询 |  |  | 1 | waiting | 2 | 何桂勤
|  | 受理 |  |  | 1 | waiting | 3 | 何桂勤
委托管理 | 企业端->委托任务 | 查询、新增 | 2017-03-24 | 2017-03-27 | 2 | close
|  | 批量维护、提交申请 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 3 | on-going | 1 | 高仁同
| 报关行->委托任务 | 查询 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 1 | close
常用工具 | 收藏信息 | 配置 |  |  | 1 | waiting | 4 | 高仁同
|  | 查询 |  |  | 1 | waiting | 5 | 高仁同
业务管理 | 订单跟踪 | 空运进出口 |  |  | 2 | waiting | 2 | 高仁同
|  | 海运进出口 |  |  | 2 | waiting | 3 | 高仁同
网站 | 首页 | 1，首页处理飞力达的共计2处：hear及foot，去掉飞力达字样； 2，常用下载：一期的搬过来，直接写一个静态网页 3，QQ群建立：点击QQ，弹出二维码、一个连接，若是电脑登录的话，就可以直接点击连接弹出QQ对话框 4，微信群的建立：点击微信，弹出二维码 5，侧边栏的建立：QQ群，微信群 6，新闻公告：不用滚动，只显示前几笔，位置放到最上面 7，加更多按钮，添加更多的界面，这个界面列出所有新闻 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2 | close
|  | 新闻首页展示一级分类；更多界面，需要同时展示子类别 | 2016-03-23 | 2016-03-27 | 2 | close
后台网站 | 菜单权限管控 | 菜单权限管控，需要根据不同账号显示对应菜单 | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 1 | close
| 网站配置 | 类别管理：新增类别维护，需要有二级及更深子级别维护 | 2016-03-20 | 2016-03-21 | 2 | close
|  | 资讯管理：左边需要展示类别树形结构菜单 1，新增栏位：发布日期、本文来源 2，是否发布默认为不发布，页面不显示这个栏位 3，列表只展示未发布的资讯 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2 | close
|  | 资讯发布：发布新闻，并拥有增删改查的权限；显示所有新闻 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 1 | close
备注：以上仅作开发参考计划安排